|  | MINISTERE DE L’ELEVAGE |  |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DES FILIERES DE L’ELEVAGE DANS LA ZONE DE L’AWKAR (AWKAR-P 1)

# Termes de Référence

Recrutement d’un consultant pour la mise en place d’incubateurs pour jeunes

Contexte général

Description technique du programme Awkar Phase I

1. Le gouvernement mauritanien a mobilisé un financement auprès de la banque africaine de développement (BAD) pour l'exécution de la première phase du Programme de Développement Inclusif des Filières de l'Élevage dans la zone de l'Awkar (Programme Awkar – Phase I). En sa qualité de maitre d’ouvrage, le ministère de l’Elevage prévoit d’implémenter le programme Awkar à travers une unité de gestion qui s’appuie sur une cellule technique régionale, toutes deux rattachées au ministre de l’Elevage.

2. La Phase 1 du Programme Awkar constitue une réponse stratégique et structurante visant à répondre aux défis multidimensionnels auxquels est confronté le secteur agropastoral en Mauritanie. Il s'inscrit dans le cadre stratégique national de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030, s'alignant spécifiquement sur le levier visant à promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, par l'accroissement des retombées du secteur de l'élevage. Au niveau sectoriel, il contribue à la mise en œuvre du Plan National de Développement de l'Élevage (PNDE) 2018-2025, dont l'objectif est d'augmenter durablement les productions animales pour réduire l'insécurité alimentaire et favoriser une croissance accélérée.

3. Il convient de préciser que le secteur de l'élevage demeure un des grands piliers de l'économie nationale : il génère 9,8 % du PIB, constitue la deuxième source d'emplois (employant 11 % de la population active) et fournit un revenu à près des deux tiers de la population (60 à 70 %). Cependant, il est largement de type extensif, caractérisé par une faible productivité et un très faible niveau de transformation, le rendant peu compétitif. Le secteur est freiné par des contraintes alimentaires, hydriques, sanitaires, génétiques et les effets croissants du changement climatique.

En adoptant une approche intégrée, le Programme Awkar (Phase 1) vise à atteindre quatre objectifs majeurs :

- Valoriser économiquement la filière viande rouge en développant des produits à haute valeur ajoutée.

- Renforcer la souveraineté alimentaire par le développement de la filière lait.

- Améliorer la gestion rationnelle et durable des ressources et de la santé animale.

- Réduire les facteurs de fragilité et d’insécurité dans l'Est du pays.

Objectif de développement du projet

4. La phase 1 du programme Awkar a pour objectif de valoriser les ressources agropastorales dans la partie nord-est (Dahr) de la région du Hodh Chargui afin d’une part de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la contribution du secteur de l’élevage au développement économique et sociale du pays, et d’autre part de rendre les moyens de subsistance dépendant de l'élevage résilients au changement climatique. De manière spécifique, le projet contribuera à l’accroissement de la production et de la productivité, à la transformation et à l’accès des produits animaux aux marchés nationaux et internationaux, à renforcer la résilience des communautés agropastorales ainsi que la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. Cela, tout en tenant compte des principes d’inclusion et “ne pas nuire” ainsi que d’une approche préventive pour éviter que le projet ne suscite une aggravation de la situation initiale, notamment en matière d’émergence de conflits. Les actions de modernisation et de transformation du système de gestion des ressources animales prévues dans ce projet d’investissement permettront d’avoir une plus grande valeur ajoutée et d’augmenter la production et la productivité pour une gestion plus durable. Enfin, la mise en œuvre du projet contribuera à accroitre la part du secteur de l’élevage au PIB tout en respectant l’environnement.

Composante et sous composante

5. Le projet est articulé autour de trois (03) composantes incluant deux composantes opérationnelles et une composante dédiée au pilotage de la mise en œuvre des activités du projet telles que sommairement présentées dans le tableau ci-dessous :

| Composante | Sous composantes |
| --- | --- |
| Développement des infrastructures agropastorales et socioéducatives de base | Mise en place des infrastructures de production ; Mise en place des infrastructures de valorisation et de commercialisation ; Mise en place des infrastructures socio-éducatives de base ; |
| Développement des Chaines de valeur et promotion de l'entreprenariat féminin et des jeunes | Accroissement de la production et de la productivité ; Promotion de la transformation et de l'entreprenariat féminin et des jeunes ; Appui institutionnel et à la structuration des acteurs de l’élevage ; |
| Coordination et Gestion du projet | Appui au pilotage du projet, à la gestion, au suivi et à l’évaluation du projet (y compris la mise en œuvre et suivi des mesures E&S) |

Zone d’intervention :

6. La zone d’intervention du programme est limitée à la wilaya du Hodh Chargui et en particulier aux deux moughataa de Walata, Nbeiket Lahwach ainsi que la commune de Néma.

Groupes cibles du programme Awkar

7. Les groupes cibles du programme Awkar sont constitués essentiellement des (i) éleveur(se)s transhumants et agropasteurs, (ii) acteurs des trois filières viande rouge, lait et cuir, (iii) chevillard(e)s, (iv) fermier(es), (v) organisations socio-professionnelles d’élevage, (vi) PME/PMI des services au secteur de l’élevage, de la transformation, et de la distribution, avec un focus sur celles appartenant et gérées par les femmes ainsi que les jeunes (femmes et hommes) (vii) et services publics en charge de l’élevage ainsi que les départements en charge du développement de l’élevage au sein du conseil régional de Hodh Chargui et les autres collectivités territoriales ciblées. Le projet prévoit de toucher environ 100 440 bénéficiaires directs et 334 178 de bénéficiaires indirects

Impact et effets attendus du programme Awkar

8. La présente phase du programme Awkar est structurée pour produire les effets majeurs suivants :

- La résilience des communautés agropastorales de la zone de la phase 1 au changement climatique et aux aléas externes est renforcée par l’aménagement des infrastructures de production et socio-éducatives ;

- La productivité et la production sont durablement accrues ;

- L’accès des produits animaux transformés aux marchés nationaux et internationaux est augmenté.

II. Défis et enjeux de développement du potentiel agropastoral de la zone de l’Awkar

9. Dans la zone de l’Awkar, les systèmes d’élevage traditionnels font face à une précarisation de leurs moyens de subsistance, exacerbée par une réduction des espaces pastoraux, une perturbation des circuits de transhumance et une insécurité transfrontalière alimentée par les effets du CC. Malgré un potentiel agropastoral significatif, le déficit structurel en infrastructures d’aménagement, de valorisation et de services sociaux entrave tant le développement économique que l'accompagnement des processus de sédentarisation. La productivité du cheptel reste par ailleurs limitée par des contraintes sanitaires, génétiques et environnementales majeures, telles que la dégradation des ressources fourragères et la faible maîtrise de l’eau. Pour pallier ces défis, le programme repose sur une théorie du changement articulée autour de deux leviers : d’une part, le déploiement d’infrastructures de production et de transformation pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas externes ; d’autre part, la sécurisation de l’accès aux intrants de qualité et le renforcement des capacités institutionnelles (Ministère, collectivités territoriales et organisations professionnelles) afin d'accroître durablement les performances des filières bovine, caméline et ovine.

Le manque de compétitivité des chaînes de valeur viande, cuir et lait résulte d’un déficit de transformation industrielle et d’une faible coordination entre les acteurs des différentes filières. Le développement de ces secteurs repose sur la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, associée à une montée en gamme des processus de transformation aux normes de qualité ; cette approche stratégique permettra de renforcer durablement le positionnement et l’accès des produits animaux transformés aux marchés nationaux et internationaux.

10. Pour répondre à ces enjeux, les interventions du projet visent, à court terme, l'extension de la couverture en infrastructures productives et socio-éducatives, l'optimisation des pratiques d'élevage et la dynamisation de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au sein de la filière. À moyen terme, ces actions permettront de consolider la résilience des communautés agropastorales face aux chocs climatiques et exogènes, tout en améliorant les performances productives du cheptel et en facilitant l'accès des produits animaux aux marchés nationaux et régionaux.

11. Ce programme vise à valoriser les ressources agropastorales de la zone d'intervention à travers cinq axes stratégiques : (i) la réalisation d'infrastructures d'aménagement territorial, (ii) l'amélioration de la productivité du cheptel, (iii) la structuration des filières de transformation et de commercialisation des produits animaux, (iv) l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et (v) le renforcement de la résilience des modes de subsistance pastoraux face aux changements climatiques

Justification de l’activité

12. La wilaya du Hodh Chargui dispose d’un potentiel pastoral immense. Cependant, la valeur ajoutée locale reste limitée et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes se heurte à des barrières structurelles (accès aux compétences techniques, gestion financière, accès au marché).

Le programme Awkar PI, à travers sa sous-composante 2.2, ambitionne de transformer l’élevage de subsistance en un secteur dynamique. L'approche classique de formation théorique ayant montré ses limites, le programme Awkar à travers son activité libellée « Développement des entreprises des jeunes et des femmes » mise sur une incubation en conditions réelles. Ce modèle d’immersion (unités de transformation laitière, boucheries modernes, et transformation artisanale des peaux) est indispensable pour :

- Réduire le risque d'échec entrepreneurial en testant les modèles économiques avant le lancement définitif ;

- Offrir un cadre d'apprentissage au sein d'unités productives pilotes ;

- Professionnaliser les filières de l'élevage par l'émergence d'une nouvelle génération de gestionnaires et d’entrepreneurs qualifiés.

Objectif général

L’objectif principal de la mission est de réaliser l’étude de faisabilité technique, économique et organisationnelle pour la mise en place d'un dispositif d’incubation entrepreneuriale et de structurer opérationnellement les unités d'incubation pilotes (laiteries, boucheries, artisanat de peaux, etc.) dans la zone d'intervention du programme Awkar.

Objectifs spécifiques

- Réaliser un diagnostic des besoins en entrepreneuriat dans les filières cibles (lait, viande, peau et cuir) ;

- Définir le modèle institutionnel et juridique du dispositif d’incubation (gouvernance, statut) ;

- Élaborer le modèle économique (business model) garantissant la viabilité et l'autonomie financière des unités d'incubation ;

- Concevoir le programme pédagogique et le parcours d’incubation (sélection, immersion, post-incubation) ;

- Identifier les sites d'implantation et définir les besoins techniques (équipements, infrastructures).

Résultats attendus

- Un diagnostic exhaustif de l’écosystème entrepreneurial local est disponible ;

- Le schéma organisationnel et opérationnel de l’incubateur est défini ;

- Le catalogue des services offerts par l’incubateur est validé ;

- Un plan d'affaires global et des modèles de comptes d'exploitation prévisionnels pour chaque type d'unité (laiterie, boucherie, etc.) sont produits.

- Un guide de procédure de sélection et d'accompagnement des bénéficiaires est élaboré.

Étendue des prestations

La mission couvrira l'ensemble de la zone d'intervention du programme Awkar PI. Le consultant devra analyser toute la chaîne de valeur, de l'amont productif à l'aval commercial, pour s'assurer que les unités d'incubation répondent à une demande réelle du marché. Il devra également intégrer les dimensions genre et inclusion sociale de manière transversale.

Principales tâches du consultant

- Phase de diagnostic : Analyse des initiatives existantes, identification des goulots d’étranglement pour les jeunes et les femmes ;

- Conception technique : Définition des cahiers des charges techniques pour les unités pilotes (plans types, équipements nécessaires) ;

- Ingénierie de formation : Élaboration des modules de formation pratique en gestion financière et techniques de transformation.

- Structuration financière : Définition des mécanismes de financement et de sortie des incubés (crédit, kits d'installation) ;

- Ateliers de validation : Animation de sessions de concertation avec les parties prenantes (services techniques, parties prenantes au programme Awkar P I, représentants des jeunes/femmes).

Méthodologie déployée

Le consultant devra privilégier une approche participative incluant :

- Une revue documentaire approfondie.

- Des entretiens semi-structurés avec les acteurs clés (Délégations régionales, OSP, partenaires au développement et autorités administratives régionales et communales).

- Des visites de terrain dans les zones potentielles d'implantation ;

- L’utilisation d'outils d'analyse de marché et de modélisation financière.

Calendrier et livrables attendus

La durée totale de la mission est de 60 jours calendaires, répartis comme suit :

| Livrables | Délai (après signature du contrat) |
| --- | --- |
| L1 : Note méthodologique et de cadrage (compréhension des TDR, calendrier final) | J + 7 jours |
| L2 : Rapport de diagnostic (analyse de l’écosystème et choix des filières d’élevage prioritaires) | J + 25 jours |
| L3 : Document de structuration de l’incubateur (Business model, gouvernance, ingénierie pédagogique) | J + 50 jours |
| L4 : Rapport final validé intégrant les observations des ateliers | J + 60 jours |

Profil du Bureau/Cabinet

Le Cabinet ou Bureau d'études doit être spécialisé dans le développement économique et social du monde rural, l’appui à l'entrepreneuriat et le développement des chaînes de valeur agropastorales.

Expérience générale : Au moins 10 ans d’expérience globale dans la réalisation d'études de faisabilité, de diagnostics socio-économiques, des inventaires des ressources et opportunités économiques et de projets de développement rural ;

Expérience spécifique : Avoir réalisé avec succès au moins deux (01, 02 ou 03) missions similaires au cours des 5 ou 7 dernières années (études de mise en place d'incubateurs, de centres de développement d'entreprises, ou de dispositifs d’accompagnement des jeunes et des femmes) ;

Atout :

Expérience confirmée dans l’analyse approfondie des filières animales et agropastorales dans le Sahel (la connaissance du contexte agropastoral mauritanien, et spécifiquement du Hodh Chargui, est un atout majeur).

Capacités méthodologiques : Maîtrise des approches participatives de diagnostic, d’ingénierie pédagogique et de modélisation financière de petites unités agro-alimentaires.

Profil de l'équipe d'experts clés

L'équipe de la mission devra être composée, au minima, de quatre (04) experts clés :

Chef de Mission – Expert en entrepreneuriat et dispositifs d'incubation

Rôle : Coordonner l'ensemble de l'étude, concevoir le modèle institutionnel, juridique et le parcours d'incubation.

Profil : Diplôme universitaire supérieur (Bac+5 ou plus) en Management, Économie, Gestion des entreprises, Sciences sociales ou équivalent.

- Au moins 10 ans d'expérience dans l'écosystème entrepreneurial, avec une expertise avérée dans la conception ou la gestion d'incubateurs de startups/PME liés à l’élevage ;

- Excellente maîtrise de l'ingénierie de formation et de l'accompagnement des publics vulnérables (jeunes et femmes en milieu rural).

Expert spécialiste des Filières Animales et Agro-industrielles :

Rôle : Analyser l'amont et l'aval des filières lait, viande et cuir, définir les goulots d'étranglement et concevoir l'immersion en conditions réelles (unités pilotes).

Profil :

- Ingénieur en agropastoralisme, Agro-économiste, Docteur Vétérinaire ou équivalent ;

- Au moins 7 ans d'expérience dans la structuration des chaînes de valeur animales en zone sahélienne ;

- Expérience pratique dans la transformation locale (mini-laiteries, boucheries modernes, tanneries artisanales) et la définition des spécifications techniques de ces équipements.

Expert Analyste Financier

Rôle : Élaborer le modèle économique global de l'incubateur, le plan d'affaires et les comptes d'exploitation prévisionnels par type d'unité pour en garantir l'autonomie financière.

Profil :

- Diplôme supérieur (Bac+5) en Finance, Comptabilité, Gestion d'entreprise ou Économie de développement.

- Au moins 5 ans d'expérience dans la modélisation financière de projets, l'élaboration de Business Models et la structuration de mécanismes de financement de sortie (kits d'installation, micro-crédits).

Ingénieur en Génie Civil / Infrastructures Rurales

Rôle : Identifier les sites d'implantation potentiels et concevoir les plans types et cahiers des charges techniques pour l'aménagement des infrastructures des unités pilotes.

Profil :

- Ingénieur en Génie civil, Génie rural ou Équipements industriels.

- Au moins 5 ans d’expérience dans la conception d'infrastructures de transformation ou de stockage agro-alimentaire en milieu rural difficile tel que l’Awkar.