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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DES FILIERES DE L’ELEVAGE DANS LA ZONE DE L’AWKAR (AWKAR-P 1)


Termes de Référence

TDR pour la réalisation des études techniques d’imperméabilisation des bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER)





I. Contexte général

1.1. Description technique du programme Awkar Phase I  

1. Le gouvernement mauritanien a mobilisé un financement auprès de la banque africaine de développement (BAD) pour l'exécution de la première phase du Programme de Développement Inclusif des Filières de l'Élevage dans la zone de l'Awkar (Programme Awkar – Phase I). En sa qualité de maitre d’ouvrage, le ministère de l’Elevage prévoit d’implémenter le programme Awkar à travers une unité de gestion qui s’appuie sur une cellule technique régionale, toutes deux rattachées au ministre de l’Elevage. 
2. La Phase 1 du Programme Awkar constitue une réponse stratégique et structurante visant à répondre aux défis multidimensionnels auxquels est confronté le secteur agropastoral en Mauritanie. Il s'inscrit dans le cadre stratégique national de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030, s'alignant spécifiquement sur le levier visant à promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, par l'accroissement des retombées du secteur de l'élevage. Au niveau sectoriel, il contribue à la mise en œuvre du Plan National de Développement de l'Élevage (PNDE) 2018-2025, dont l'objectif est d'augmenter durablement les productions animales pour réduire l'insécurité alimentaire et favoriser une croissance accélérée. 
3. Il convient de préciser que le secteur de l'élevage demeure un des grands piliers de l'économie nationale : il génère 9,8 % du PIB, constitue la deuxième source d'emplois (employant 11 % de la population active) et fournit un revenu à près des deux tiers de la population (60 à 70 %). Cependant, il est largement de type extensif, caractérisé par une faible productivité et un très faible niveau de transformation, le rendant peu compétitif. Le secteur est freiné par des contraintes alimentaires, hydriques, sanitaires, génétiques et les effets croissants du changement climatique.
En adoptant une approche intégrée, le Programme Awkar (Phase 1) vise à atteindre quatre objectifs majeurs : 
· Valoriser économiquement la filière viande rouge en développant des produits à haute valeur ajoutée.
· Renforcer la souveraineté alimentaire par le développement de la filière lait.
· Améliorer la gestion rationnelle et durable des ressources et de la santé animale. 
· Réduire les facteurs de fragilité et d’insécurité dans l'Est du pays.

4. Objectif de développement du projet 

4.1 La phase 1 du programme Awkar a pour objectif de valoriser les ressources agropastorales dans la partie nord-est (Dahr) de la région du Hodh Chargui afin d’une part de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la contribution du secteur de l’élevage au développement économique et sociale du pays, et d’autre part de rendre les moyens de subsistance dépendant de l'élevage résilients au changement climatique. De manière spécifique, le projet contribuera à l’accroissement de la production et de la productivité, à la transformation et à l’accès des produits animaux aux marchés nationaux et internationaux, à renforcer la résilience des communautés agropastorales ainsi que la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. Cela, tout en tenant compte des principes d’inclusion et “ne pas nuire” ainsi que d’une approche préventive pour éviter que le projet ne suscite une aggravation de la situation initiale, notamment en matière d’émergence de conflits. Les actions de modernisation et de transformation du système de gestion des ressources animales prévues dans ce projet d’investissement permettront d’avoir une plus grande valeur ajoutée et d’augmenter la production et la productivité pour une gestion plus durable. Enfin, la mise en œuvre du projet contribuera à accroitre la part du secteur de l’élevage au PIB tout en respectant l’environnement. 

5. Composante et sous composante

5.1 Le projet est articulé autour de trois (03) composantes incluant deux composantes opérationnelles et une composante dédiée au pilotage de la mise en œuvre des activités du projet telles que sommairement présentées dans le tableau ci-dessous :

	Composante
	Sous composantes

	Développement des infrastructures agropastorales et socioéducatives de base
	Mise en place des infrastructures de production ;
Mise en place des infrastructures de valorisation et de commercialisation ;
Mise en place des infrastructures socio-éducatives de base ; 

	[bookmark: _Hlk216421702]Développement des Chaines de valeur et promotion de l'entreprenariat féminin et des jeunes
	Accroissement de la production et de la productivité ; 
Promotion de la transformation et de l'entreprenariat féminin et des jeunes ;
Appui institutionnel et à la structuration des acteurs de l’élevage ;

	Coordination et Gestion du projet
	Appui au pilotage du projet, à la gestion, au suivi et à l’évaluation du projet (y compris la mise en œuvre et suivi des mesures E&S) 



6. Zone d’intervention : 

6.1 La zone d’intervention du programme est limitée à la wilaya du Hodh Chargui et en particulier aux deux moughataa de Walata, Nbeiket Lahwach ainsi que la commune de Néma.


6. Groupes cibles du programme Awkar

7.1 Les groupes cibles du programme Awkar sont constitués essentiellement des (i) éleveur(se)s transhumants et agropasteurs, (ii) acteurs des trois filières viande rouge, lait et cuir, (iii) chevillard(e)s, (iv) fermier(es), (v) organisations socio-professionnelles d’élevage, (vi) PME/PMI des services au secteur de l’élevage, de la transformation, et de la distribution, avec un focus sur celles appartenant et gérées par les femmes ainsi que les jeunes (femmes et hommes) (vii) et services publics en charge de l’élevage ainsi que les départements en charge du développement de l’élevage au sein du conseil régional de Hodh Chargui et les autres collectivités territoriales ciblées. Le projet prévoit de toucher environ 100 440 bénéficiaires directs et 334 178 de bénéficiaires indirects

7. Impact et effets attendus du programme Awkar

8.1. La présente phase du programme Awkar est structurée pour produire les effets majeurs suivants :
· La résilience des communautés agropastorales de la zone de la phase 1 au changement climatique et aux aléas externes est renforcée par l’aménagement des infrastructures de production et socio-éducatives ;
· La productivité et la production sont durablement accrues ;
· L’accès des produits animaux transformés aux marchés nationaux et internationaux est augmenté.

II. Défis et enjeux de développement du potentiel agropastoral de la zone de l’Awkar

2.1 Dans la zone de l’Awkar, les systèmes d’élevage traditionnels font face à une précarisation de leurs moyens de subsistance, exacerbée par une réduction des espaces pastoraux, une perturbation des circuits de transhumance et une insécurité transfrontalière alimentée par les effets du CC. Malgré un potentiel agropastoral significatif, le déficit structurel en infrastructures d’aménagement, de valorisation et de services sociaux entrave tant le développement économique que l'accompagnement des processus de sédentarisation. La productivité du cheptel reste par ailleurs limitée par des contraintes sanitaires, génétiques et environnementales majeures, telles que la dégradation des ressources fourragères et la faible maîtrise de l’eau. Pour pallier ces défis, le programme repose sur une théorie du changement articulée autour de deux leviers : d’une part, le déploiement d’infrastructures de production et de transformation pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas externes ; d’autre part, la sécurisation de l’accès aux intrants de qualité et le renforcement des capacités institutionnelles (Ministère, collectivités territoriales et organisations professionnelles) afin d'accroître durablement les performances des filières bovine, caméline et ovine.
Le manque de compétitivité des chaînes de valeur viande, cuir et lait résulte d’un déficit de transformation industrielle et d’une faible coordination entre les acteurs des différentes filières. Le développement de ces secteurs repose sur la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, associée à une montée en gamme des processus de transformation aux normes de qualité ; cette approche stratégique permettra de renforcer durablement le positionnement et l’accès des produits animaux transformés aux marchés nationaux et internationaux.
2.2 Pour répondre à ces enjeux, les interventions du projet visent, à court terme, l'extension de la couverture en infrastructures productives et socio-éducatives, l'optimisation des pratiques d'élevage et la dynamisation de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au sein de la filière. À moyen terme, ces actions permettront de consolider la résilience des communautés agropastorales face aux chocs climatiques et exogènes, tout en améliorant les performances productives du cheptel et en facilitant l'accès des produits animaux aux marchés nationaux et régionaux.
2.3. Ce programme vise à valoriser les ressources agropastorales de la zone d'intervention à travers cinq axes stratégiques : (i) la réalisation d'infrastructures d'aménagement territorial, (ii) l'amélioration de la productivité du cheptel, (iii) la structuration des filières de transformation et de commercialisation des produits animaux, (iv) l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et (v) le renforcement de la résilience des modes de subsistance pastoraux face aux changements climatiques

III. Justification de l’activité

Dans les zones pastorales d’interventions du programme AWKAR P1, la disponibilité en eau constitue un facteur déterminant pour la résilience des systèmes d’élevage. Les irrégularités pluviométriques et la dégradation des ressources naturelles accentuent la vulnérabilité des communautés pastorales.
Afin de renforcer la gestion durable des ressources en eau, AWKAR P1 prévoit le recrutement d’un consultant (Bureau d’études) afin de réaliser une étude technique pour la conception et le dimensionnement des bassins de collecte des eaux de ruissellement.
Cette étude contribuera à identifier, planifier et mettre en œuvre des ouvrages adaptés à l’environnement biophysique et socio-économique des zones ciblées.
La justification de cette activité réside dans la nécessité d'optimiser le stockage des eaux de ruissellement pour l'abreuvement du bétail, en corrigeant les pertes par infiltration et évaporation. Ces études techniques permettent de définir des solutions d'étanchéité adaptées (argile, bâches, béton) après caractérisation des sols et mesures de perméabilité, garantissant ainsi la durabilité des ouvrages pastoraux. 

Justification détaillée :
· Gestion de la ressource en eau : Accroître la capacité de rétention des bassins pour faire face aux déficits hydriques (poches de sécheresse) et assurer la pérennité de l'abreuvement.
· Réduction des pertes : L'analyse de la perméabilité du fond et des parois (conductivité hydraulique) est cruciale car la plupart des sites présentent des fuites importantes par infiltration.
· Adaptation technique : Déterminer la solution d'imperméabilisation la plus appropriée (argiles locales, matériaux synthétiques ou ciment) en fonction des caractéristiques géotechniques des sites, notamment l'indice de plasticité et la densité apparente.
· Sécurisation de l'investissement : Garantir que l'ouvrage de collecte remplira sa fonction de stockage à long terme, en limitant l'évaporation et l'infiltration.


IV. [bookmark: _bookmark1]Objectifs de l’étude


4.1. Objectif global
Réaliser une étude technique complète et intégrée en vue de la conception, du dimensionnement et de l’implantation de bassins de collecte des eaux de ruissellement en zones pastorales du programme AWKAR P1, afin d’améliorer durablement les capacités de collecte et de stockage des eaux de surface dans la zone d’intervention.

4.2. Objectif spécifique

4.2.1. Analyser le contexte physique et hydrologique des zones pastorales ciblées du programme AWKAR P1, à travers l’étude des bassins versants, des régimes de pluies, des écoulements de ruissellement et des caractéristiques topographiques, afin d’identifier les sites potentiels de collecte des eaux de ruissellement.
4.2.2. Réaliser les investigations techniques nécessaires (levés topographiques, études géotechniques et hydrogéologiques) en vue d’évaluer l’aptitude des sites retenus à l’implantation de bassins de collecte des eaux de ruissellement.
4.2.3. Dimensionner et concevoir les bassins de collecte des eaux de ruissellement, en tenant compte des besoins en eau du bétail, des normes techniques en vigueur, des conditions climatiques locales et des scénarios de variabilité climatique.
4.2.4. Estimer les coûts des travaux et élaborer les dossiers techniques (avant-projet sommaire et/ou détaillé), incluant les plans, les notes de calcul, les devis quantitatifs et estimatifs, en vue de faciliter la mise en œuvre des ouvrages.
4.2.5. Proposer un schéma de gestion et de maintenance des bassins, intégrant la participation des communautés pastorales locales, afin d’assurer la durabilité des infrastructures réalisées.

V. Zone d’Intervention 
La mission couvrira les communes ciblées du Programme AWKAR-P1 dans la wilaya du Hodh El Chargui, notamment :
· Néma
· Walata
· Nbeiket Lahwach
· El Baten
· Achimine

VI. Étendue des Services/prestations
6.1 Consistance générale de la mission
La mission consiste à réaliser une étude technique complète en vue de la conception et de l’implantation de bassins de collecte des eaux de ruissellement dans les zones pastorales couvertes par le programme AWKAR P1. L’étude devra permettre de disposer de données techniques fiables et de dossiers d’exécution conformes aux normes en vigueur, garantissant la faisabilité technique, environnementale, sociale et économique des ouvrages projetés.
À ce titre, la mission comprendra, sans s’y limiter, les prestations suivantes :
6.2. Revue documentaire et cadrage de l’étude
· Collecte et analyse des documents existants (études antérieures, données climatiques et hydrologiques, cartes topographiques, documents de planification pastorale du programme AWKAR P1).
· Définition de la méthodologie d’étude, du plan de travail et du calendrier d’exécution en concertation avec l’unité de gestion du programme.
6.3. Diagnostic du milieu et analyse hydrologique
· Caractérisation des zones d’intervention (climat, pluviométrie, hydrologie de surface, bassins versants).
· Analyse des mécanismes de ruissellement et estimation des volumes mobilisables.
· Identification et hiérarchisation des sites potentiels de collecte des eaux de ruissellement.

6.4. Études de terrain et investigations techniques
· Réalisation des levés topographiques détaillés des sites retenus.
· Investigations géotechniques et hydrogéologiques nécessaires à l’implantation des bassins (nature des sols, perméabilité, stabilité).
· Validation de l’accessibilité et de la compatibilité des sites avec les usages pastoraux.

6.5. Conception et dimensionnement des ouvrages
· Définition des types de bassins de collecte adaptés au contexte pastoral AWKAR P1.
· Dimensionnement hydraulique et structurel des ouvrages (capacité, digues, ouvrages de prise, dispositifs de protection).
· Intégration des mesures de protection contre l’ensablement, l’érosion et les pertes par infiltration.


6.6. Évaluation des coûts et élaboration des dossiers techniques
· Estimation des coûts des travaux (devis quantitatifs et estimatifs).
· Élaboration des dossiers techniques (APS/APD), incluant plans, notes de calcul et spécifications techniques.
· Proposition d’un phasage de réalisation des ouvrages.

6.7. Proposition de modalités de gestion et de maintenance
· Définition des mécanismes de gestion, d’exploitation et de maintenance des bassins.
· Implication des communautés pastorales et des structures locales dans la gestion durable des ouvrages.
· Recommandations pour le renforcement des capacités locales.

VII. Méthodologie

La méthodologie proposée repose sur une approche participative, intégrée et progressive, tenant compte des spécificités écologiques, hydrologiques et socio-économiques des zones pastorales couvertes par le programme AWKAR P1.
Compte tenu du caractère urgent de la mission, le Consultant devra assurer une communication régulière de l’avancement des travaux auprès de l’UGP AWKAR, notamment sur :
Les localités étudiées,
Les implantations retenues,
7.1. Délimitation et caractérisation des zones d’étude
7.1.1. Délimitation des bassins
Identification cartographique des bassins existants et projetés ;
Définition des surfaces contributives et des limites hydrologiques ;
Intégration des données topographiques (MNT, pentes, écoulements).
7.1.2. Analyse du contexte environnemental
Nature des sols et sensibilité géotechnique ;
Proximité des nappes phréatiques ;
Contraintes environnementales et réglementaires ;
Conditions climatiques et pluviométriques locales.
7.2. Collecte et analyse des données de base
7.2.1. Données hydrologiques et hydrauliques
Analyse des données pluviométriques (pluies de projet, périodes de retour) ;
Estimation des volumes de ruissellement ;
Vérification de la capacité hydraulique des bassins.
7.2.2 Études géotechniques
Investigations de terrain (sondages, essais in situ) ;
Caractérisation des sols (perméabilité, portance, stabilité) ;
Évaluation des risques de tassement ou de fissuration.
7.3. Diagnostic de l’état des bassins existants
Inspection visuelle des ouvrages si existant ;
Identification des défauts d’étanchéité (fissures, érosion, infiltrations) ;
Évaluation de l’état des talus, du fond et des dispositifs de drainage ;
Analyse des causes potentielles de défaillance.

7.4. Étude des solutions d’imperméabilisation
7.4.1. Analyse comparative des techniques
Les solutions étudiées peuvent inclure :
Géomembranes (PEHD, PVC, EPDM) ;
Béton hydraulique ou béton projeté ;
Revêtements bitumineux ;
Couche d’argile compactée ou GCL ;
Solutions combinées.
 7.5. Critères de choix
Compatibilité avec les conditions géotechniques ;
Durabilité et résistance aux agressions chimiques et mécaniques ;
Facilité de mise en œuvre et de maintenance ;
Coût global (investissement et exploitation) ;
Impact environnemental.
7.6. Dimensionnement technique
Calcul de l’épaisseur et des caractéristiques des matériaux d’étanchéité ;
Vérification de la stabilité des talus et du fond du bassin ;
Dimensionnement des systèmes de protection mécanique et de drainage ;
Intégration des dispositifs de sécurité et de débordement.
7.7. Élaboration des plans et documents techniques
Plans d’exécution détaillés ;
Coupes et détails constructifs ;
Spécifications techniques des matériaux ;
Cahier des prescriptions techniques (CPT).
7.8. Évaluation environnementale et gestion des risques
Analyse des impacts potentiels des travaux ;
Mesures de réduction et de compensation ;
Plan de gestion des risques (fuites, dégradations, surcharges hydrauliques).
7.9. Estimation des coûts et planning
Estimation quantitative et financière des travaux ;
Analyse comparative des variantes ;
Élaboration d’un planning prévisionnel de réalisation.
7.9.1. Le Consultant devra :
Fournir trois (03) exemplaires du DAO provisoire dans un délai maximal de dix (10) jours après approbation du rapport géotechnique ;
Intégrer les observations de l’AWKAR ;
Transmettre, dans un délai de dix (10) jours après validation, dix (10) exemplaires définitifs, accompagnés d’un support informatique reproductible.

7.10. Recommandations et conclusion
Choix de la solution optimale d’imperméabilisation ;
Recommandations pour la mise en œuvre et le contrôle qualité ;
Préconisations pour l’exploitation et la maintenance des bassins.

VIII. Livrables et Calendrier

8.1. Rapport de cadrage et de lancement de l’étude
Objectif : Le consultant devra définir le périmètre, la méthodologie et l’organisation de l’étude.
Contenu :
Présentation du projet AWKAR P1 et des objectifs de l’étude ;
Délimitation des zones d’intervention et des bassins concernés ;
Approche méthodologique détaillée ;
Planning prévisionnel des études ;
Organisation de l’équipe et responsabilités ;
Identification des contraintes techniques, environnementales et réglementaires.
8.2. Rapport de collecte et d’analyse des données existantes
Objectif : Consultant centralisera et analysera l’ensemble des données nécessaires à l’étude.
Contenu :
Données topographiques et cartographiques ;
Données hydrologiques et pluviométriques ;
Données géologiques et géotechniques existantes ;
Données environnementales et réglementaires ;
Analyse critique de la fiabilité et des lacunes des données.
8.3. Rapport d’études hydrologiques et hydrauliques
Objectif : Le bureau d’étude déterminera les volumes et les débits des eaux de ruissellement à gérer.
Contenu :
Analyse pluviométrique (pluies de projet, périodes de retour) ;
Détermination des bassins versants contributifs ;
Calcul des débits et volumes de ruissellement ;
Vérification de la capacité hydraulique des bassins existants ;
Identification des risques de débordement.
8.4. Rapport d’études géotechniques et de perméabilité des sols
Objectif : Le consultant évaluera l’aptitude des sols à recevoir des ouvrages imperméabilisés.
Contenu :
Résultats des investigations de terrain (sondages, essais in situ) ;
Analyses de laboratoire (granulométrie, perméabilité, portance) ;
Caractérisation géotechnique des sols du fond et des talus ;
Analyse des risques de tassement, glissement ou fissuration ;
Recommandations géotechniques.
8.5. Rapport de diagnostic des bassins existants
Objectif : Évaluer l’état actuel des ouvrages.
Contenu :
Description détaillée des bassins (fond, talus, ouvrages annexes) ;
Constat des désordres et défaillances (fuites, fissures, érosion) ;
Analyse des causes potentielles des défauts observés ;
Évaluation du niveau de dégradation et de vulnérabilité.
8.6. Rapport d’étude des solutions d’imperméabilisation
Objectif : Identifier et comparer les solutions techniques adaptées.
Contenu :
Présentation des différentes techniques d’imperméabilisation étudiées ;
Analyse comparative technico-économique des variantes ;
Avantages et inconvénients de chaque solution ;
Compatibilité avec les contraintes locales (sols, climat, exploitation) ;
Justification du choix de la solution optimale.
8.7. Note de dimensionnement technique
Objectif : Définir les caractéristiques techniques des ouvrages.
Contenu :
Hypothèses de calcul retenues ;
Dimensionnement des couches d’imperméabilisation ;
Calcul de la stabilité des talus et du fond ;
Dimensionnement des protections mécaniques ;
Vérifications de durabilité et de sécurité.

8.8. Dossier de plans et documents graphiques
Objectif : Fournir les supports graphiques nécessaires à la réalisation des travaux.
Contenu :
Plans de situation et d’implantation ;
Plans de détails des bassins ;
Coupes longitudinales et transversales ;
Détails constructifs des systèmes d’étanchéité ;
Schémas des dispositifs de drainage et de sécurité.


8.9. Estimation financière et analyse économique
Objectif : Le bureau d’étude évaluera le coût global des solutions proposées.
Contenu :
Métré détaillé des travaux ;
Bordereau des prix estimatifs ;
Estimation du coût par variante ;
Analyse coût/bénéfice ;
Recommandation économique.

8.10. Planning prévisionnel de réalisation
Objectif : Le consultant devra Planifier les phases ultérieures du projet.
Contenu :
Découpage des travaux par phase ;
Durées estimatives ;
Contraintes et jalons clés ;
Coordination avec l’exploitation des bassins.

8.11. Rapport final de synthèse
Objectif : Présentera une vision globale et décisionnelle.
Contenu :
Synthèse des études réalisées ;
Résumé des choix techniques retenus ;
Recommandations finales ;
Annexes techniques et résultats détaillés.
8.2 Calendrier d’exécution de la mission (65 jours)

La durée globale de la mission est fixée à soixante (65) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

	Phase / Livrable
	Contenu principal
	Délai

	Phase 0 – Démarrage
	Rapport de cadrage et plan de travail validé.
	J + 7

	Phase 1 – Revue documentaire et synthèse
	Rapport collecte et analyse des données existantes
	J + 10

	Phase 2 – Investigations de terrain et études géotechniques/topographiques
	Rapport d’études géotechniques et de perméabilité des sols.
	J +22

	Phase 3 – Études hydrologiques et hydrauliques
	Rapport d’études hydrologiques et hydrauliques.
	J +15

	Phase 4 – Diagnostic des bassins existants
	Rapport diagnostic des bassins
	J +30

	Phase 5 – Étude et comparaison des solutions d’imperméabilisation
	Rapport d’étude des solutions d’imperméabilisation.
	J + 35

	Phase 6 – Dimensionnement technique et conception détaillée
	Notes de dimensionnement ;                                                          Avant-projet technique.
	J + 40

	[bookmark: RANGE!A9]Phase 7 – Élaboration des plans et documents techniques
	Dossier de plans ; 
	J + 55

	Phase 8 - Estimation financière 
	Estimation financière et planning des travaux   
	J + 55

	Phase 9 - Rapport final et validation      
	 Rapport final validé.    
	J + 65




8.3 Modalités de remise des livrables
Tous les rapports devront être rédigés en français, avec des résumés exécutifs clairs.
Les versions électroniques seront fournies sur clé USB et/ou tout autre support exigé par l’UGP Awkar.
Les livrables ne seront considérés comme définitifs qu’après validation formelle par le Programme Awkar – Phase I.


[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Hlk221051401]IX. Qualifications et expériences du consultant/cabinet d’expertise
[bookmark: _bookmark6]9.1. Profil général du consultant ou du cabinet
Le consultant ou le cabinet d’expertise devra justifier :
D’une expérience avérée dans les études techniques hydrauliques et environnementales, notamment dans la conception et la réhabilitation des bassins de collecte des eaux pluviales ;
D’une expertise spécifique en solutions d’imperméabilisation des ouvrages hydrauliques (bassins, canaux, lagunes, réservoirs) ;
D’une bonne connaissance des contextes urbains et périurbains, en particulier des problématiques de ruissellement et d’inondation ;
D’une capacité à travailler dans des zones à contraintes environnementales et géotechniques comparables à celles des zones d’intervention AWKAR P1.
9.2. Qualifications académiques
Le consultant principal ou les experts clés devront disposer des qualifications suivantes :
Ingénieur en génie civil, génie hydraulique, hydrologie, géotechnique ou environnement, ou diplôme équivalent ;
Diplôme universitaire de niveau Bac +5 minimum ;
Formations complémentaires en :
Hydraulique urbaine ;
Gestion des eaux pluviales ;
Géomembranes et techniques d’étanchéité ;
Études environnementales (atout).
9.3. Expérience professionnelle générale
Au moins 10 ans d’expérience professionnelle pour le chef de mission ;
5 à 10 ans d’expérience pour les experts spécialisés ;
Expérience confirmée dans :
Les études techniques d’ouvrages hydrauliques ;
Les études de faisabilité, APS/APD et DAO ;
L’analyse et le dimensionnement des ouvrages d’étanchéité.
9.4. Expériences spécifiques requises
Le consultant ou le cabinet devra justifier d’au moins :
3 à 5 projets similaires réalisés au cours des 10 dernières années, portant sur :
L’imperméabilisation de bassins de rétention ou de collecte ;
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement ;
La réhabilitation d’ouvrages hydrauliques existants ;
Des missions incluant :
Études hydrologiques et hydrauliques ;
Études géotechniques et de perméabilité ;
Diagnostic d’ouvrages ;
Conception de solutions d’étanchéité ;
Estimation financière et plans d’exécution.
9.5. Équipe clé requise
9.5.1 Chef de mission / Ingénieur principal
Ingénieur senior (génie hydraulique ou civil) ;
Minimum 10 ans d’expérience ;
Expérience avérée en gestion et coordination d’études complexes ;
Responsable de la qualité technique et du respect des délais.

9.5.2 Expert en hydrologie et hydraulique
Ingénieur hydraulicien ;
Minimum 7 ans d’expérience ;
Maîtrise des outils de modélisation hydrologique et hydraulique ;
Expérience en bassins de rétention et drainage urbain.
9.5.3 Expert géotechnique
Ingénieur géotechnicien ;
Minimum 7 ans d’expérience ;
Expérience en études de sols, stabilité des talus et perméabilité ;
Connaissance des sols sensibles aux infiltrations.
9.5.4 Expert en imperméabilisation / matériaux
Ingénieur ou technicien spécialisé ;
Expérience confirmée en :
Géomembranes ;
Béton hydraulique ;
Solutions d’étanchéité multicouches ;
Connaissance des normes techniques en vigueur.
9.5.5. Expert topographe
9.5.6. Qualifications académiques
L’Expert Topographe devra justifier des qualifications suivantes :
Diplôme de Technicien Supérieur, Ingénieur ou Master en Topographie, Géomatique ou Génie civil, ou diplôme équivalent ;
Formation spécialisée en :
Levés topographiques de précision ;
Topographie des ouvrages hydrauliques ;
Systèmes d’information géographique (SIG) ;
Certificat ou habilitation professionnelle (si exigée par la réglementation nationale).
9.5.7. Expérience professionnelle
Minimum 7 ans d’expérience professionnelle en topographie appliquée aux projets d’infrastructures ;
Expérience confirmée dans :
Levés topographiques de bassins, canaux, ouvrages hydrauliques ou réseaux d’assainissement ;
Projets de gestion des eaux pluviales et de ruissellement ;
Projets en zones urbaines et périurbaines.
9.5.8. Expériences spécifiques requises
L’Expert Topographe devra avoir participé à au moins :
3 projets similaires portant sur :
Bassins de rétention ou de collecte des eaux pluviales ;
Aménagements hydrauliques ;
Des missions incluant :
Levés topographiques détaillés (fond, talus, digues) ;
Profils longitudinaux et transversaux ;
Implantation d’ouvrages hydrauliques ;
Production de MNT et orthoplanimétrie (si applicable).
9.5.9. Compétences techniques requises
L’Expert Topographe devra maîtriser :
Les techniques de levés topographiques classiques et modernes ;
L’utilisation d’équipements de mesure de précision :
Station totale ;
GPS différentiel (GNSS) ;
Niveaux automatiques ou numériques ;
Les logiciels de traitement et de DAO :
AutoCAD / Civil 3D ;
Logiciels SIG (QGIS, ArcGIS ou équivalent) ;
La production de modèles numériques de terrain (MNT) adaptés aux études hydrauliques.
9.8. Connaissance du contexte AWKAR P1 (atout)
Expérience de travail dans des zones à contraintes hydrauliques similaires ;
Connaissance des problématiques locales de ruissellement et d’inondation ;
Familiarité avec les normes et pratiques locales.
9.5.5 Expert environnemental (si requis)
Spécialiste environnemental ;
Expérience en évaluation des impacts et PGES ;
Connaissance des exigences des bailleurs internationaux (atout).
9.6. Capacités techniques et logistiques
Le consultant ou cabinet devra démontrer :
La disponibilité des outils logiciels spécialisés (hydrologie, hydraulique, DAO) ;
La capacité à réaliser ou superviser des investigations de terrain ;
Des moyens humains et matériels adaptés au contexte AWKAR P1 ;
Une organisation interne garantissant la qualité et la traçabilité des livrables.
9.7. Références et performances antérieures
Fournir au minimum 3 références pertinentes ;
Présenter des attestations de bonne fin ou certificats de services rendus ;
Indiquer clairement le rôle joué dans chaque mission.
9.8. Connaissance du contexte local et réglementaire
Expérience de travail dans des contextes similaires à AWKAR P1 ;
Bonne connaissance des normes techniques, environnementales et hydrauliques locales ;
Maîtrise des procédures administratives liées aux études techniques.
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